## Tabla_Tareas
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema
1 | Reunión de presentación con cliente | 2 horas | 06 septiembre 2021 19:00 | 06 septiembre 2021 21:00 |  | 1
2 | Desarrollo de plan de proyecto | 4 horas | 07 septiembre 2021 19:00 | 08 septiembre 2021 21:00 | 1 | 1
3 | Creación de historias de usuario | 8 horas | 09 septiembre 2021 19:00 | 14 septiembre 2021 21:00 | 2 | 1
4 | Estimación de peso de historia de usuario | 2 horas | 15 septiembre 2021 19:00 | 15 septiembre 2021 21:00 | 3 | 1
5 | Creación de product Backlog | 2 horas | 16 septiembre 2021 19:00 | 16 septiembre 2021 21:00 | 4 | 1
6 | Capacitación de GitHub | 4 horas | 17 septiembre 2021 19:00 | 20 septiembre 2021 21:00 | 5 | 1
7 | Sprint planning 1 | 2 horas | 21 septiembre 2021 19:00 | 21 septiembre 2021 21:00 | 6 | 1
8 | Sprint 1 | 1,75 días | 22 septiembre 2021 19:00 | 30 septiembre 2021 21:00 |  | 1
9 | Creación de página informativa de Tuneo | 6 horas | 22 septiembre 2021 19:00 | 24 septiembre 2021 21:00 | 7 | 2
10 | Creación de página informativa de Tuneo Arquitectura | 10 horas | 22 septiembre 2021 19:00 | 28 septiembre 2021 21:00 | 7 | 2
11 | Integración de redes sociales | 4 horas | 27 septiembre 2021 19:00 | 28 septiembre 2021 21:00 | 9 | 2
12 | Spring Review | 2 horas | 29 septiembre 2021 19:00 | 29 septiembre 2021 21:00 | 9;10;11 | 2
13 | Sprint retrospective | 2 horas | 30 septiembre 2021 19:00 | 30 septiembre 2021 21:00 | 12 | 2
14 | Sprint planning 2 | 4 horas | 01 octubre 2021 19:00 | 04 octubre 2021 21:00 | 13 | 1
15 | Sprint 2 | 1 día | 05 octubre 2021 19:00 | 08 octubre 2021 21:00 |  | 1
16 | Creación de búsqueda de productos Armables | 2 horas | 05 octubre 2021 19:00 | 05 octubre 2021 21:00 | 14 | 2
17 | Creación de búsqueda de productos Premium | 4 horas | 05 octubre 2021 19:00 | 06 octubre 2021 21:00 | 14 | 2
18 | Creación de búsqueda de productos Tallados | 2 horas | 06 octubre 2021 19:00 | 06 octubre 2021 21:00 | 16 | 2
19 | Spring Review | 2 horas | 07 octubre 2021 19:00 | 07 octubre 2021 21:00 | 16;17;18 | 2
20 | Sprint retrospective | 2 horas | 08 octubre 2021 19:00 | 08 octubre 2021 21:00 | 19 | 2
21 | Sprint planning 3 | 2 horas | 11 octubre 2021 19:00 | 11 octubre 2021 21:00 | 20 | 1
22 | Sprint 3 | 1 día | 12 octubre 2021 19:00 | 15 octubre 2021 21:00 |  | 1
23 | Creación de búsqueda de productos Modulares | 4 horas | 12 octubre 2021 19:00 | 13 octubre 2021 21:00 | 21 | 2
24 | Creación de presentación de proyectos de arquitectura | 2 horas | 12 octubre 2021 19:00 | 12 octubre 2021 21:00 | 21 | 2
25 | Creación y gestión de cuenta de usuario | 4 horas | 12 octubre 2021 19:00 | 13 octubre 2021 21:00 | 21 | 2
26 | Creación de solicitud proyecto de Arquitectura | 2 horas | 13 octubre 2021 19:00 | 13 octubre 2021 21:00 | 24 | 2
27 | Spring Review | 2 horas | 14 octubre 2021 19:00 | 14 octubre 2021 21:00 | 23;24;25;26 | 2
28 | Sprint retrospective | 2 horas | 15 octubre 2021 19:00 | 15 octubre 2021 21:00 | 27 | 2
29 | Sprint planning 4 | 2 horas | 18 octubre 2021 19:00 | 18 octubre 2021 21:00 | 28 | 1
30 | Sprint 4 | 1 día | 19 octubre 2021 19:00 | 22 octubre 2021 21:00 |  | 1
31 | Integración de pago de Armables | 2 horas | 19 octubre 2021 19:00 | 19 octubre 2021 21:00 | 29 | 2
32 | Integración de pago de modulares | 2 horas | 20 octubre 2021 19:00 | 20 octubre 2021 21:00 | 31 | 2
33 | Creación de solicitud Premium | 4 horas | 19 octubre 2021 19:00 | 20 octubre 2021 21:00 | 29 | 2
34 | Integración de pago de Tallados | 4 horas | 19 octubre 2021 19:00 | 20 octubre 2021 21:00 | 29 | 2
35 | Spring Review | 2 horas | 21 octubre 2021 19:00 | 21 octubre 2021 21:00 | 31;32;33;34 | 2
36 | Sprint retrospective | 2 horas | 22 octubre 2021 19:00 | 22 octubre 2021 21:00 | 35 | 2
37 | Sprint planning 5 | 2 horas | 25 octubre 2021 19:00 | 25 octubre 2021 21:00 | 36 | 1
38 | Spring 5 | 4,75 días | 26 octubre 2021 19:00 | 19 noviembre 2021 21:00 |  | 1
39 | Valoración de productos Armables | 2 horas | 26 octubre 2021 19:00 | 26 octubre 2021 21:00 | 37 | 2
40 | Valoración de productos Premium | 2 horas | 26 octubre 2021 19:00 | 26 octubre 2021 21:00 | 37 | 2
41 | Valoración de productos Modulares | 2 horas | 26 octubre 2021 19:00 | 26 octubre 2021 21:00 | 37 | 2
42 | Valoración de productos Tallados | 2 horas | 26 octubre 2021 19:00 | 26 octubre 2021 21:00 | 37 | 2
43 | Sprint Review | 2 horas | 27 octubre 2021 19:00 | 27 octubre 2021 21:00 | 39;40;41;42 | 2
44 | Capacitación a usuarios | 16 horas | 28 octubre 2021 19:00 | 08 noviembre 2021 21:00 | 43 | 2
45 | Documentación y presentación del curso | 18 horas | 09 noviembre 2021 19:00 | 19 noviembre 2021 21:00 | 44 | 2

## Tabla_Recursos
Id | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Costo por uso | Notas
1 | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0
2 | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0
3 | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0
4 | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Trabajo | Unidades
Reunión de presentación con cliente | 2h | 100%
Reunión de presentación con cliente | 2h | 100%
Reunión de presentación con cliente | 2h | 100%
Reunión de presentación con cliente | 2h | 100%
Desarrollo de plan de proyecto | 4h | 100%
Desarrollo de plan de proyecto | 4h | 100%
Desarrollo de plan de proyecto | 4h | 100%
Desarrollo de plan de proyecto | 4h | 100%
Creación de historias de usuario | 8h | 100%
Creación de historias de usuario | 8h | 100%
Creación de historias de usuario | 8h | 100%
Creación de historias de usuario | 8h | 100%
Estimación de peso de historia de usuario | 2h | 100%
Estimación de peso de historia de usuario | 2h | 100%
Estimación de peso de historia de usuario | 2h | 100%
Estimación de peso de historia de usuario | 2h | 100%
Creación de product Backlog | 2h | 100%
Creación de product Backlog | 2h | 100%
Creación de product Backlog | 2h | 100%
Creación de product Backlog | 2h | 100%
Capacitación de GitHub | 4h | 100%
Capacitación de GitHub | 4h | 100%
Capacitación de GitHub | 4h | 100%
Capacitación de GitHub | 4h | 100%
Sprint planning 1 | 2h | 100%
Sprint planning 1 | 2h | 100%
Sprint planning 1 | 2h | 100%
Sprint planning 1 | 2h | 100%
Creación de página informativa de Tuneo | 6h | 100%
Creación de página informativa de Tuneo | 6h | 100%
Creación de página informativa de Tuneo Arquitectura | 10h | 100%
Creación de página informativa de Tuneo Arquitectura | 10h | 100%
Integración de redes sociales | 4h | 100%
Integración de redes sociales | 4h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint planning 2 | 4h | 100%
Sprint planning 2 | 4h | 100%
Sprint planning 2 | 4h | 100%
Sprint planning 2 | 4h | 100%
Creación de búsqueda de productos Armables | 2h | 100%
Creación de búsqueda de productos Armables | 2h | 100%
Creación de búsqueda de productos Premium | 4h | 100%
Creación de búsqueda de productos Premium | 4h | 100%
Creación de búsqueda de productos Tallados | 2h | 100%
Creación de búsqueda de productos Tallados | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint planning 3 | 2h | 100%
Sprint planning 3 | 2h | 100%
Sprint planning 3 | 2h | 100%
Sprint planning 3 | 2h | 100%
Creación de búsqueda de productos Modulares | 4h | 100%
Creación de búsqueda de productos Modulares | 4h | 100%
Creación de presentación de proyectos de arquitectura | 2h | 100%
Creación y gestión de cuenta de usuario | 4h | 100%
Creación de solicitud proyecto de Arquitectura | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint planning 4 | 2h | 100%
Sprint planning 4 | 2h | 100%
Sprint planning 4 | 2h | 100%
Sprint planning 4 | 2h | 100%
Integración de pago de Armables | 2h | 100%
Integración de pago de Armables | 2h | 100%
Integración de pago de modulares | 2h | 100%
Integración de pago de modulares | 2h | 100%
Creación de solicitud Premium | 4h | 100%
Integración de pago de Tallados | 4h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Spring Review | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint retrospective | 2h | 100%
Sprint planning 5 | 2h | 100%
Sprint planning 5 | 2h | 100%
Sprint planning 5 | 2h | 100%
Sprint planning 5 | 2h | 100%
Valoración de productos Armables | 2h | 100%
Valoración de productos Premium | 2h | 100%
Valoración de productos Modulares | 2h | 100%
Valoración de productos Tallados | 2h | 100%
Sprint Review | 2h | 100%
Sprint Review | 2h | 100%
Sprint Review | 2h | 100%
Sprint Review | 2h | 100%
Capacitación a usuarios | 16h | 100%
Capacitación a usuarios | 16h | 100%
Capacitación a usuarios | 16h | 100%
Capacitación a usuarios | 16h | 100%
Documentación y presentación del curso | 18h | 100%
Documentación y presentación del curso | 18h | 100%
Documentación y presentación del curso | 18h | 100%
Documentación y presentación del curso | 18h | 100%